## 一期-项目计划
序号 | 优先级 | 主题域 | 类型 | 进度 | 说明 | 本月目标 | 完成比例 | 分析负责人 | 开发负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 输出物 | 备注
1 | A | 方案确认 | 报表及数据处理方案 |  | 数仓独立集群，BI独立部署 |  |  |  | 戴秋芳 | 2022-07-14 | 2022-07-14
|  |  | 权限配置方案 |  |  |  |  | 王晓冉 |  | 2022-07-15 | 2022-07-19
2 | A | 环境准备 | BI环境搭建 | [5 empty] | 戴秋芳 | 2022-07-15 | 2022-07-16
|  |  | 数仓源象数据源配置 | [5 empty] | 戴秋芳 | 2022-07-18 | 2022-07-19
|  |  | 数仓BI库环境准备 | [5 empty] | 戴秋芳 | 2022-07-20 | 2022-07-22
3 | A | 成本 | 采购降本率 | 梳理 | 沟通指标数据源和统计口径 | 100% | 0% | 王晓冉 | 戴秋芳 | 2022-07-25 | 2022-07-27
|  |  | 加工费降本率 | 梳理 | 沟通指标数据源和统计口径 | 100% | 0% | 王晓冉 | 戴秋芳 | 2022-07-27 | 2022-07-29
4 | B | 库存 | 库存管控分析 |  | 库存金额、账龄超期/库龄超管控库存额 |  |  | 王晓冉 | 戴秋芳 | 2022-08-01 | 2022-08-05
|  |  | 库存周转天数 |  | 原材料/成品/在制品周转天数 |  |  | 王晓冉 | 戴秋芳 | 2022-08-08 | 2022-08-09
|  |  | 风险供应额 |  | 工单需求+定金需求：有/无 |  |  | 王晓冉 | 戴秋芳 | 2022-08-10 | 2022-08-12
5 | C | 收入成本 | 营收毛利分析 |  | 综合营业收入、综合营业成本、综合毛利率 |  |  | 王晓冉 | 戴秋芳 | 2022-08-15 | 2022-08-19
|  |  | 价格成本分析 |  | 营收销量、营收平均单价、营收平均成本 |  |  | 王晓冉 | 戴秋芳 | 2022-08-22 | 2022-08-26

## 供应链
应用层级角色 | 主题域 | 指标层级 | 指标名称 | 适用交付模式 | 案例如： | 指标owner | 指标意义 | 指标经营价值 | 优先级 | 数据源 | 统计口径 | 统计维度 | 完成进度 | 报表名称 | IT资源投入（人天）
供应链负责人 /经营分析 | 交付 | L1 | 订单交付达成率 | MTO | TV、ODM | 供应链负责人;经营分析 | 度量对客户订单的履约交付 | MTO模式下提升客户满意度，形成竞争优势 | [5 empty] | 订单交付达成分析 | 6
|  | L1 | 备货需求达成率 | MTS |  | 供应链负责人;经营分析 | 度量对于商务备货订单的交付 | MTS模式下对商务备货需求的满足是对营收的保证 | [6 empty] | 4
|  | L1 | 供应链周期 | MTO | TV、ODM | 供应链负责人;经营分析 | 度量供应链从下采购到可交付的时间周期 | MTO模式下供应链周期是核心竞争力之一,MTS模式下可以柔性更高 | [5 empty] | 订单交付周期分析 | 5
| 库存 | L1 | 库存周转天数 | ALL | 各BG | 供应链负责人;销管 | 度量存货的运营效率，体现流动资金使用效率 | 财报指标 | [5 empty] | 库存周转天数分析 | 6
|  | L1 | 库存金额 | ALL | 各BG | 供应链负责人;销管 | 度量库存对流动资金的占用 | 对库存绝对值的把握有利于掌控现金流风险 | [5 empty] | 库存管控分析 | 7
|  | L2 | 原材料周转天数 | ALL | 各BG | 供应链负责人 | 度量原材料运营效率 | [6 empty] | 库存周转天数分析 | 3
|  | L2 | 成品周转天数 | ALL | 各BG | 供应链负责人;销管 | 度量成品运营效率 | [6 empty] | 库存周转天数分析 | 3
|  | L2 | 在制品周转天数 | ALL | 各BG | 供应链负责人 | 度量在制品运营效率 | [6 empty] | 库存周转天数分析 | 3
|  | L1 | 存货跌价准备 | ALL | 各BG | 供应链负责人 | 财务指标，衡量可变现净值 | 财务指标，直接影响净利润 | [6 empty] | 6
|  | L2 | 账龄超期/库龄超管控库存额 | ALL | 各BG | 供应链负责人 | 度量资金占用超过一定时间的存货 | 对资金占用时间较长的库存要及时干预处理，减少损失 | [5 empty] | 库存管控分析 | 7
|  | L2 | 风险供应额 | ALL | 各BG | 供应链负责人 | 度量存在风险的物料库存和采购在途金额 | 对于存在多余风险的原材料供应（库存和采购在途）尽早处理，避免未来造成损失 | [5 empty] | 供应风险等级 | 7
| 成本 | L1 | 采购降本率 | ALL | SK/SR | 策采负责人 | 度量采购成本较上年基准的下降比率 | 采购原材料的成本占比高，采购降本带来的是利润的提升 | [6 empty] | 6
|  | L1 | 加工费降本率 | ALL | SK/SR | 制造负责人 | 度量加工费较上年基准的下降比例 | [7 empty] | 4
|  | L1 | 物流降本率 | ALL | SK/SR | 供应链负责人 | 度量物流费较上年基准的下降比例 | [7 empty] | 4
计划 | MDS | L2 | 需求计划预测准确率 | MTO | ODM | 需求计划 | 度量月度需求计划的准确率 | [7 empty] | 4
| MPS | L2 | 生产计划达成率 | ALL | ODM | 生产计划 | 度量月度生产计划的达成率 | [7 empty] | 4
| MRP | L2 | 物料预测准确率 | ALL | SK/SR | 物料计划 | 度量M+1到M+6物料预测的准确率 | [7 empty] | 4
策采 | 供应商规划 | L2 | A/B供应商占比(待定) | ALL | SK/SR | 策略采购 | 度量高绩效供应商的比例 | [7 empty] | 4
|  | L3 | 供应商淘汰率 | ALL | SK/SR | 策略采购 | 度量年度供应商淘汰计划的执行情况 | 供应商淘汰流程较长，监控年度供应商淘汰计划的达成情况 | [6 empty] | 4
|  | L3 | 特采供应商占比 | ALL | SK/SR | 策略采购 | 度量当下特采供应商的比例 | 特采供应商为未经过供应商认证流程的供应商，不合理使用 | [6 empty] | 4
| 原材料竞争优势 | L2 | 议价降本率 | ALL | SK/SR | 策略采购 | 度量物料采购价格的降本比例 | [7 empty] | 6
|  | L2 | 替代降本率 | ALL | SK/SR | 策略采购 | 度量物料通过替代手段实现的降本比例 | [7 empty] | 7
|  | L2 | SLT缩减 | ALL | SK/SR | 策略采购 | 度量供应商交付周期的提升的比例 | [7 empty] | 4
| 原材料备份 | L2 | 独供料占比 | ALL | SK/SR | 策略采购 | 度量无备份物料的占比 | 针对物料 一主一副一备份原则，独供物料存在交付隐患 | [6 empty] | 4
|  | L3 | 备份物料导入有效性 | ALL | SK/SR | 策略采购 | 度量出于备份目的导入的物料使用是否达标 | 物料导入有成本，需保证备份物料导入的有效性 | [6 empty] | 4
采购 | 原材料交付 | L2 | 齐套率 | ALL | SK/SR | 执行采购 | 度量执行采购交付的达成率 | [6 empty] | 采购齐套率分析 | 5
|  | L3 | SLT达成率 | ALL |  | 执行采购 | 度量供应商采购交期的达成率 | SLT的可靠性对于采购管理与数字化很重要 | [6 empty] | 4
|  | L3 | 供应商承诺达成率 | ALL | SK/SR | 执行采购 | 度量供应商协同承诺的达成率 | 交货协同模式下供应商对于承诺的达成 | [6 empty] | 4
|  | L2 | 齐套周期 | ALL | SK/SR | 执行采购 | 度量订单从下采购到齐套可上线状态的时间周期 | [6 empty] | 订单交付周期分析 | 6
| 原材料周转 | L2 | 原材料周转天数（按投料金额） | ALL | SR | 执行采购 | 度量物料从入库到被使用的周转效率 | 可以衡量物料线物料的运转效率 | [6 empty] | 4
|  | L3 | 超期物料库存 | ALL | SR | 执行采购 | 度量账龄超90天的物料库存金额 | 对资金占用时间较长的库存要及时干预处理，减少损失 | [5 empty] | 库存管控分析 | 5
|  | L3 | 异常子库库存 | ALL | SR | 执行采购 | 度量MRP不可用子库范围内的物料库存金额 | [7 empty] | 4
生管 | 生产交付 | L2 | 生产交付达成率 | ALL | TV | 生管 | 度量生产交付的达成情况 | [7 empty] | 5
|  | L3 | 清尾达成率 | ALL | SK/SR | 生管 | 度量工单清尾在标准时间内的达成率 | [7 empty] | 4
| 生产周期 | L2 | 制造周期 | ALL | SK/SR | 生管 | 度量工单从物料齐套到完工入库的时长 | [6 empty] | 订单交付周期分析 | 4
|  | L3 | 物料齐套到启动备料周期（暂无mes上料功能） | ALL | ODM | 生管 | 度量工单从齐套到启动领料的间隔时长 | [7 empty] | 4
|  | L3 | 备料周期（暂无mes上料功能） | ALL | ODM | 生管 | 度量工单从启动领料到首台扫码上线的间隔时长 | [7 empty] | 4
|  | L3 | 加工周期（暂无扫码上线日期） | ALL | ODM | 生管 | 度量工单从首批扫码上线到完工入库的时长 | [7 empty] | 4
|  | L4 | 清尾周期 | ALL | ODM | 生管 | 度量工单从首批扫码上线到完工入库的时长 | [7 empty] | 3
| 返修 | L2 | 返修达成率 | ALL | SR | 生管 | 度量返修机在标准时间内上线返修的达成率 | [7 empty] | 4
销管 | 接单处理 | L3 | 接单处理周期 | MTO | SR | 销管 | 度量从订单审核到下采购的周期 | [6 empty] | 订单交付周期分析 | 4
| 及时发货 | L3 | 发货周期 | MTO | SR | 销管 | 度量完工入库到发货的周期 | [6 empty] | 订单交付周期分析 | 4
L1 | 部门关键指标、核心KPI
L2 | 了解业务运营情况
L3 | 梳理业务流程
L4 | KSI流程节点

## 商务
应用层级角色 | 主题域 | 指标层级 | 指标名称 | 案例如： | 指标owner | 指标意义 | 指标经营价值 | 计算公式 | 优先级 | 数据源 | 统计口径 | 统计维度 | 完成进度 | 报表名称 | IT资源投入（人天）
商务负责人/销售/销管 | 接单出货 | L1 | 接单数量 | 各BG | 销管负责人 | 销售接单总数量 | 强化业务拓展跟进
| 接单出货 | L1 | 接单金额 | 各BG | 销管负责人 | 销售接单总金额 | 强化业务拓展跟进
| 接单出货 | L1 | 出货数量 | 各BG | 销管负责人 | 出库并过账的订单销售数量 | 强化业务拓展跟进
| 接单出货 | L1 | 出货金额 | 各BG | 销管负责人 | 出库并过账的订单销售金额 | 强化业务拓展跟进
| 接单出货 | L1 | 订单未出货数量 | 各BG | 销管负责人 | 订单中未过账出货部分的销售数量 | 强化业务拓展跟进
| 接单出货 | L1 | 订单未出货金额 | 各BG | 销管负责人 | 订单中未过账出货部分的销售金额 | 强化业务拓展跟进
销售/销管 | 接单出货 | L3 | 建单未过账数量 | 各BG | 销管负责人 | 已建发货通知单，但未出货/过账部分的销售数量 | 强化业务拓展跟进
| 接单出货 | L3 | 建单未过账金额 | 各BG | 销管负责人 | 已建发货通知单，但未出货/过账部分的销售金额 | 强化业务拓展跟进
| 接单出货 | L3 | 接单目标量 | 各BG | 销管负责人 | 商务制定的销售接单目标量 | 强化商务目标管理
| 接单出货 | L3 | 接单目标额 | 各BG | 销管负责人 | 商务制定的销售接单目标额 | 强化商务目标管理
| 接单出货 | L3 | 出货目标量 | 各BG | 销管负责人 | 商务制定的销售出货目标量 | 强化商务目标管理
| 接单出货 | L3 | 出货目标额 | 各BG | 销管负责人 | 商务制定的销售出货目标额 | 强化商务目标管理
| 接单出货 | L3 | 接单量达成率 | 各BG | 销管负责人 | 销售接单目标量的达成情况 | 强化商务目标管理 | 接单量达成率=接单量/接单目标量
| 接单出货 | L3 | 接单额达成率 | 各BG | 销管负责人 | 销售接单目标额的达成情况 | 强化商务目标管理 | 接单额达成率=接单额/接单目标额
| 接单出货 | L3 | 出货量达成率 | 各BG | 销管负责人 | 销售出货目标量的达成情况 | 强化商务目标管理 | 出货量达成率=出货量/出货目标量
| 接单出货 | L3 | 出货额达成率 | 各BG | 销管负责人 | 销售出货目标额的达成情况 | 强化商务目标管理 | 出货额达成率=出货额/出货目标额
进销存销管 | 销售预测 | L2 | 全预测量 | 企服、教育 | 销管负责人 | 销售填报的未来N+1~N+3的预计出货量 | 促进进销存管理
| 销售预测 | L2 | 预测准确率 | 企服、教育 | 销管负责人 | 销售预测量与实际出货量相比的准确情况 | 促进进销存管理 | 单品准确率(Roi)=MIN(全预测量，出货量）/MAX(全预测量，出货量）
| 销售预测 | L2 | 预测达成率 | 企服、教育 | 销管负责人 | 销售预测量与实际出货量相比的达成情况 | 促进进销存管理 | 预测准确率=出货量（S）/全预测量(F)
| 销售预测 | L2 | 加权预测准确率 | 企服、教育 | 销管负责人 | 评估各销售型号预测量权重影响后的预测准确率 | 促进进销存管理 | 加权预测准确率Ros=(Ro1*S1+Ro2*S2+...+Roi*Si)/(S1+S2+....+Si）
| 销售预测 | L2 | 预测偏差值 | 企服、教育 | 销管负责人 | 销售预测量与实际出货量相比的偏差值 | 促进进销存管理 | 偏差值=全预测-出货量
| 销售预测 | L2 | 预测偏差率 | 企服、教育 | 销管负责人 | 销售预测量与实际出货量相比的偏差情况 | 促进进销存管理 | 偏差率=（预测出货量-出货量)/出货量
销售/销管经理 | 绩效分析 | L3 | 销管绩效分数 | 各BG | 销管负责人 | 根据绩效统计规则计算销管绩效分数 | 团队绩效管理
| 绩效分析 | L3 | 销售绩效分数 | 各BG | 销管负责人 | 根据绩效统计规则计算销售绩效分数 | 团队绩效管理
销管 | 样机管理 | L3 | 样机申请量 | 企服、教育 | 销管负责人 | 样机申请量 | 加强样机管理 | 样机申请量
| 样机管理 | L3 | 样机申请率 | 企服、教育 | 销管负责人 | 样机申请量占额度比例 | 加强样机管理 | 样机申请率=样机申请量/样机额度
| 样机管理 | L3 | 样机转销率 | 企服、教育 | 销管负责人 | 样机转销量占申请比例 | 加强样机管理 | 样机转销率=样机转销量/样机申请量
| 样机管理 | L3 | 样机在外率 | 企服、教育 | 销管负责人 | 样机在外量占申请比例 | 加强样机管理 | 样机在外率=样机在外量/样机申请量
| 样机管理 | L3 | 样机逾期率 | 企服、教育 | 销管负责人 | 样机逾期量占在外量比例 | 加强样机管理 | 样机逾期率=样机逾期量/样机在外量
| 样机管理 | L3 | 样机处理率 | 企服、教育 | 销管负责人 | 样机处理量占样机申请量 | 加强样机管理 | 样机处理率=样机处理量/样机申请量

## 财务
应用层级角色 | 主题域 | 指标层级 | 指标名称 | 案例如： | 指标owner | 指标意义 | 指标经营价值 | 计算公式 | 优先级 | 数据源 | 统计口径 | 统计维度 | 完成进度 | 报表名称 | IT资源投入（人天）
总负责人/财务负责人/经营分析/销管 | 收入成本 | L1 | 综合营业收入 | 集团、各BG | 财务负责人 | 包括主营业务收入和其他业务收入，及内部交易 | 监控营收情况
| 收入成本 | L1 | 综合营业成本 | 集团、各BG | 财务负责人 | 包括主营业务成本和其他业务成本，及内部交易 | 监控营业成本情况
| 收入成本 | L1 | 综合毛利率 | 集团、各BG | 财务负责人 | 综合盈利情况 | 监控盈利情况 | 综合毛利率=（综合营业收入-综合营业成本）/综合营业收入
| 收入成本 | L1 | 营收销量 | 集团、各BG | 财务负责人 | 计入营收的出货数量 | 监控营收出货情况
| 收入成本 | L1 | 营收平均单价 | 集团、各BG | 财务负责人 | 营收平均单价 | 评估产品的价格变化趋势 | 营收平均单价=综合营业收入/营收销量
| 收入成本 | L1 | 营收平均成本 | 集团、各BG | 财务负责人 | 营收平均成本 | 评估产品的成本变化趋势 | 营收平均成本=综合营业成本/营收销量
财务负责人/经营分析/销管 | 收入成本 | L3 | 预算营业收入 | 集团、各BG | 财务负责人 | 财务制定的年度营收预算 | 强化财务目标管理
| 收入成本 | L3 | 预算营业成本 | 集团、各BG | 财务负责人 | 财务制定的年度营收预算 | 强化财务目标管理
| 收入成本 | L3 | 预算营收销量 | 集团、各BG | 财务负责人 | 财务制定的年度营收预算 | 强化财务目标管理
| 收入成本 | L3 | 预算毛利率 | 集团、各BG | 财务负责人 | 财务制定的年度营收预算毛利率 | 强化财务目标管理 | 预算毛利率=（预算营业收入-预算营业成本）/预算营业收入
| 收入成本 | L3 | 预算营收达成率 | 集团、各BG | 财务负责人 | 年度营收预算达成情况 | 强化财务目标管理 | 预算营收达成率=预算营业收入/综合营业收入
| 收入成本 | L3 | 预算毛利率偏差（P) | 集团、各BG | 财务负责人 | 年度营收预算毛利率偏差值 | 强化财务目标管理 | 预算毛利率偏差（P)=（综合毛利率-预算毛利率）*100
| 收入成本 | L3 | 预算销量达成率 | 集团、各BG | 财务负责人 | 年度营收预算销量达成情况 | 强化财务目标管理 | 预算销量达成率=预算营收销量/营收销量
| 收入成本 | L3 | 预测营业收入 | 集团、各BG | 财务负责人 | 财务制定的月度营收预测 | 强化财务目标管理
| 收入成本 | L3 | 预测营收达成率 | 集团、各BG | 财务负责人 | 月度营收预测达成情况 | 强化财务目标管理 | 预测营收达成率=预测营业收入/综合营业收入
总负责人/财务负责人/经营分析 | 经营损益 | L2 | 营业收入 | 集团、各BG | 财务负责人 | 销售商品，提供劳务或让渡现金、无形资产、固定资产等资产使用权获得的收入 | 监控企业经营情况 | 营业收入=主营业务收入+其他业务收入
| 经营损益 | L2 | 主营业务收入 | 集团、各BG | 财务负责人 | 企业从事本行业生产经营活动所取得的营业收入 | 监控企业经营情况
| 经营损益 | L2 | 其他业务收入 | 集团、各BG | 财务负责人 | 各类企业主营业务以外的其他日常活动所取得的收入 | 监控企业经营情况
| 经营损益 | L2 | 营业税金及附加 | 集团、各BG | 财务负责人 | 营业过程中无论是否盈利都要缴纳的税费 | 监控企业经营情况
| 经营损益 | L2 | 人力成本 | 集团、各BG | 财务负责人 | 企业销售商品或提供劳务投入的人力成本，包括工资薪金、社保、公积金等 | 监控企业经营情况
| 经营损益 | L2 | 运营费用 | 集团、各BG | 财务负责人 | 企业销售商品或提供劳务投入的运营费用，包括广告宣传费、差旅费、运输费等 | 监控企业经营情况
| 经营损益 | L2 | 财务费用 | 集团、各BG | 财务负责人 | 企业为筹集生产经营所需资金等而发生的费用 | 监控企业经营情况
| 经营损益 | L2 | 资产减值损失 | 集团、各BG | 财务负责人 | 因资产的可回收金额低于其账面价值而造成的损失 | 监控企业经营情况
| 经营损益 | L2 | 利润总额 | 集团、各BG | 财务负责人 | 企业在一定时期内通过生产经营活动所实现的最终财务成果 | 监控企业经营情况 | 利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出
| 经营损益 | L2 | 所得税费用 | 集团、各BG | 财务负责人 | 企业经营利润应交纳的所得税 | 监控企业经营情况
| 经营损益 | L2 | 净利润 | 集团、各BG | 财务负责人 | 企业当期利润总额减去所得税后的金额 | 监控企业经营情况 | 净利润=利润总额-所得税费用
| 经营损益 | L2 | 毛利率 | 集团、各BG | 财务负责人 | 毛利与销售收入（或营业收入）的百分比 | 监控企业经营情况 | 毛利率=毛利/营业收入
| 经营损益 | L2 | 净利润 | 集团、各BG | 财务负责人 | 企业当期利润总额减去所得税后的金额 | 监控企业经营情况 | 净利润=利润总额-所得税费用
| 经营损益 | L2 | 净利率 | 集团、各BG | 财务负责人 | 净利润与销售收入（或营业收入）的百分比 | 监控企业经营情况 | 净利率=净利润/营业收入
人力负责人/经营分析 | 费用人效 | L3 | 费用 | 集团、各BG | 财务负责人 | 费用项目名称，共计35个 | 监控企业费用支出情况
| 费用人效 | L3 | 费用预算 | 集团、各BG | 财务负责人 | 费用的年度预算值 | 监控企业费用支出情况
| 费用人效 | L3 | 费用预算偏差率 | 集团、各BG | 财务负责人 | 实际费用与预算费用的偏离程度 | 监控企业费用支出情况 | 费用预算偏差率=（实际费用-费用预算）/费用预算
| 费用人效 | L3 | 费用率 | 集团、各BG | 财务负责人 | 费用总额与销售收入（或营业收入）的百分比 | 监控企业经营情况 | 费用率=（人力成本+运营费用）/营业收入
| 费用人效 | L3 | 人均营收 | 集团、各BG | 财务负责人 | 人均营业收入情况 | 评估企业经营效率 | 人均营收=营业收入/人数
| 费用人效 | L3 | 人均费用 | 集团、各BG | 财务负责人 | 人均费用情况 | 评估企业经营效率 | 人均费用=费用/人数
| 费用人效 | L3 | 人均净利 | 集团、各BG | 财务负责人 | 人均净利润情况 | 评估企业经营效率 | 人均净利=净利润/人数